## 試算
土地権利のみ買取 上限価格 試算（PX側・逆算法）
考え方：完成品の販売価格から、機材・工事・負担金を引いた残りが「土地＋連系権利」に払える上限。PXの利益は機材価格（粗利約30%）に含む前提。黄色セルは前提値（変更すると再計算）。単位は万円。
| 項目 | 湯崎2 | 橋谷 | 芳養 | 根拠・メモ
A | 完成品の販売価格（基本ケース） | 50000 | 50000 | 50000 | 現状の販売見込み5.0〜5.5億円。基本は下限の5.0億円で置く
B | 機材（蓄電池・PCS・監視盤・受電設備・輸送・試験） | 38000 | 38000 | 38000 | PX見積(MP2507×3, 2026/3)の税抜合計3.86億円＝基本3.8億円。粗利約30%込み（原価2.7億円）
C | 工事費（基礎・設置・電気・造成など） | 8000 | 8000 | 8000 | 通常約5,000万円だが、安全側に8,000万円で計上（PX指示 2026-10-08）
D | 系統連系 工事費負担金（税込） | 637 | 1291 | 6375 | 関電送配電 回答書の確定値。協議で増額の可能性あり
E | 許認可・設計・その他諸経費 | 0 | 0 | 0 | 工事費に含む前提で0。別建てなら入力
G | 土地＋連系権利に払える上限（基本ケース） |  |  |  | A−B−C−D−E
G2 | 同上（販売5.5億・機材3.3億の最良ケース） |  |  |  | 販売上限5.5億円、機材を許容下限3.3億円まで下げた場合
G3 | 同上（販売5.0億・機材3.3億の保守ケース） |  |  |  | 販売は下限5.0億円のまま、機材だけ許容下限3.3億円まで下げた場合
【参考】素地としての土地価値
H | 公簿面積（㎡） | 2528.63 | 5699 | 6713 | 物件概要書
I | 周辺の公的地価の目安（万円/㎡） | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 白浜町住宅地の公示平均2.9万円/㎡(2026)。新庄町は田辺市平均7.0万円/㎡の非線引き郊外として控えめに仮置き。芳養は山林・畑のため低め。地点値は不動産情報ライブラリで要確認
J | 素地の土地価値（万円） |  |  |  | H×I
K | 基本ケースで連系権利に残る価値（万円） |  |  |  | G−J。マイナス＝土地を全部買うと採算が合わない
L | BESS設置に必要な面積の目安（㎡） | 1500 | 1500 | 1500 | 2MW/8MWh級は1,000〜2,000㎡で足りる例が多い（事例：952㎡）。余剰地は分筆・賃借の交渉材料
M | 必要面積分だけ買う場合の素地価値（万円） |  |  |  | L×I
【感度：湯崎2】土地＋権利の上限（万円）：機材B ＼ 販売価格A
| 機材 ＼ 販売 | 50000 | 52500 | 55000
38000
35500
33000
【感度：橋谷】土地＋権利の上限（万円）：機材B ＼ 販売価格A
| 機材 ＼ 販売 | 50000 | 52500 | 55000
38000
35500
33000
【感度：芳養】土地＋権利の上限（万円）：機材B ＼ 販売価格A
| 機材 ＼ 販売 | 50000 | 52500 | 55000
38000
35500
33000

## 出典・注意
■ 前提（PX側ヒアリング 2026-10-08）
・完成品の販売見込み：5.0〜5.5億円
・機材：基本3.8億円（PX見積 202511-BESS-0001 税抜3.86億円、原価2.70億円、粗利30%）。3.3億円まで許容可能
・工事費：通常約5,000万円 → 安全側に8,000万円で計上
■ 注意
・連系権利の名義変更可否は関西電力送配電に要確認（回答書は連系を約束するものではない）。
・回答書は再接続検討で負担金・工期が変わる可能性あり。
・公示地価は町・市平均。地点値は不動産情報ライブラリで確認。
■ 公開情報
・白浜町 住宅地 公示地価 平均2.9万円/㎡(2026): https://totinokati.com/kakaku/place/30401/kouji/
・田辺市 公的地価 2026 平均7.04万円/㎡: https://e-estate.jp/land/market-price/wakayama/tanabeshi/
・権利付き用地の市場感 5,000万〜1.5億円: https://tiktak-jp.com/column/apply/
■ 案件固有の値
・湯崎2: 2,528.63㎡、負担金6,370.4千円(税込)、入金後約6ヶ月
・橋谷: 5,699㎡、負担金12,910.9千円(税込)、入金後約12ヶ月
・芳養: 6,713㎡、負担金63,747.3千円(税込)、入金後約12ヶ月