## サマリ
蓄電池 条例対応リスク確認 結果サマリ
実施日: 2026-08-24 ／ 手順: docs/ordinance_watch_運用手順.md（3層監視）に準拠 ／ 台帳への新規記入は今回見送り（本ファイルで報告）
実施内容
層① 既知ページの変更監視 | 監視33件を取得・前回ハッシュと比較。変更0・消失0。熊本市ページの取得失敗は一時的なbot拒否で、手動確認によりページ存置・内容変化なしを確認。
層② (a) 新着検索 | 運用手順の定型9クエリ＋補助検索を実施。新規発見: 兵庫県丹波市の開発指導（一次情報確認済み）。国レベル: 接続検討の件数上限が2026-08-01運用開始。
層② (b) 権者ローテーション | 今週分グループ0（ISO週35 mod 5＝0）の31権者を再巡回。新たな公表・変化なし。公表済みの徳島県・千葉市・高崎市・大分市のページも更新なし。
層③ 案件照合 | checkコマンドの動作確認済み。個別案件の所在自治体を指定して照合可能（例: python scripts/ordinance_watch.py check --pref 北海道 --muni 北斗市 → 台帳ヒットなし・共通チェックリスト適用）。
リスク件数（「②リスク一覧」の重要度別。COUNTIFで連動）
高 | 3
中 | 4
低 | 3
情報 | 2
台帳収録済み規制（③シート） | 30
制定前の動き（④シート） | 8
開発許可権者の調査済み数（⑤シート） | 151

## ②リスク一覧
No | 重要度 | 区分 | 対象・主体 | リスク内容 | 案件への影響 | 状態 | 期日 | 推奨アクション | 出典URL | 確認日
1 | 高 | 自治体・新規 | 兵庫県丹波市 | 系統用蓄電池の取扱いを公表（2026-04-01）。危険物含有で第一種特定工作物に該当するもの・コンテナ積重ねで建築物相当のものを対象に、丹波市開発指導要綱＋緑条例に基づく開発指導を実施。都計法29条許可対象（3,000㎡以上）は要綱＋緑条例、第一種特定工作物該当は敷地1,000㎡以上で要綱・500㎡以上で緑条例、非該当でも2,000㎡以上で要綱手続き。 | 丹波市内の案件は面積閾値が小さく（500㎡〜）ほぼ確実に事前手続きが発生。兵庫県内は県・神戸市・加古川市・三田市に続く5例目で、県内他市への波及にも注意。 | 施行済み |  | 台帳（ordinance_registry.json）への収録を推奨（今回は見送り）。丹波市案件があれば都市住宅課へ事前照会。 | https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/toshijutakuka/gyomuannai/1/12139.html | 2026-08-24
2 | 高 | 国・系統 | 資源エネルギー庁／一般送配電事業者 | 接続検討申込みに事業者ごとの件数上限を設定（2026-08-01運用開始）。同一送配電エリアの同時申込上限の試算値: 東京11件・関西10件・九州/北陸8件・東北6件・その他5件（沖縄除く）。7/31までの受付済み案件は従来どおり回答。 | 複数地点の並行検討（変電所スコアリング上位への一斉申込）戦略に直撃。エリアごとの申込枠の管理・優先順位付けが必須になる。 | 施行済み | 2026-08-01 | 接続検討の申込済み件数をエリア別に棚卸しし、上限枠の残数を管理。優先度は変電所スコアリングで決定。 | https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/011_02_00.pdf | 2026-08-24
3 | 高 | 国・系統 | 資源エネルギー庁／一般送配電事業者 | 契約申込み時に土地使用権限書類（売買・賃貸借契約の証明等）の提出が義務化される予定（2026-10-01〜）。空押さえ抑制策の一環。 | 土地確保（契約・仮契約）前の契約申込みが不可になる。用地交渉と系統手続きの順序・スケジュールの組み替えが必要。 | 予定 | 2026-10-01 | 10月以降に契約申込みを予定する案件は、土地契約書類の準備を前倒しする。 | https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/011_02_00.pdf | 2026-08-24
4 | 中 | 国・保安 | 経済産業省 | 蓄電所の保安規程に関する電気事業法施行規則の改正案（パブコメ2026-01-15締切・二次情報）。結果公示・省令公布は未確認。あわせてe-Govのパブコメ詳細（案件番号620126001「電気事業法施行規則の一部改正等」）がシステムエラーで内容確認不可。 | 保安規程・技術基準の変更は全案件の電気事業法手続き・設備仕様に直結。 | 結果待ち |  | 次回スイープでe-Gov結果公示を再確認（案件番号620126001を含む）。 | https://public-comment.e-gov.go.jp/ | 2026-08-24
5 | 中 | 自治体・費用 | 大分県大分市 | 都市計画法関係手数料の改定を予告（2026-10-01施行）。系統用蓄電池の取扱いページ自体は2026-04-01更新のまま変更なし。 | 大分市内で開発許可を要する案件の申請コストが変動する可能性。 | 予定 | 2026-10-01 | 大分市案件の費用見積りに改定後手数料を反映。 | https://www.city.oita.oita.jp/o173/tikudennti.html | 2026-08-24
6 | 中 | 自治体・条例 | 岩手県遠野市 | 再エネ共生条例の対象に蓄電池・蓄電所が含まれるか未確認（例規集サイトが機械アクセス拒否）。市内で大規模系統用蓄電所が2025年6月に稼働済みで、対象化・改正の可能性が高い。 | 対象なら届出・協定等の手続きが発生。開発許可権者でない市の独自条例ルートの代表例。 | 未確認 |  | 窓口照会または例規集の手動閲覧で対象設備の定義を確認。 | https://www1.g-reiki.net/tono/reiki_honbun/r212RG00000763.html | 2026-08-24
7 | 中 | 自治体・条例 | 宮城県仙台市 | 太陽光発電事業の導入促進条例の蓄電池適用が未確認。関連パブコメの結果は2026-04-22公表済み（提出35名・93件）。火災予防条例の蓄電池設備基準は2023年10月改正済み。 | 神戸市のように太陽光条例の改正で蓄電所を追加する方式の候補。 | 未確認 |  | パブコメ結果と条例改正の確定内容から蓄電池適用の有無を確認。 | https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/machi/kankyohozen/kurashi/taiyokojorei/taiyoko_ikenbosyu.html | 2026-08-24
8 | 低 | 自治体・条例 | 青森県 | 再エネ共生条例（2025-10-07施行・太陽光2MW以上/風力500kW以上対象）への蓄電池追加の新情報なし。 | 追加されると県内全域で協議・共生手続きが発生。 | 変化なし |  | 四半期ごとの定点確認を継続。青森県案件の着手時は窓口照会。 |  | 2026-08-24
9 | 低 | 自治体・運用 | 広島県東広島市 | 開発許可制度の運用基準集に系統用蓄電池の記載がある可能性（二次情報のまま。今回のスイープでも新情報なし）。 | 記載があれば開発許可運用型として手続きが発生。 | 未確認 |  | 基準集PDFの入手・確認（次回スイープまたは窓口照会）。 |  | 2026-08-24
10 | 低 | 自治体・運用 | 岐阜県関ケ原町 | 系統用蓄電池の取扱い公表の可能性（町ページは2026-02-19更新のまま内容変化なし）。 | 確認できれば権者外の独自公表として収録対象。 | 変化なし |  | 次回スイープで継続確認。 | https://www.town.sekigahara.gifu.jp/6979.htm | 2026-08-24
11 | 情報 | 監視結果 | 既知ページ33件 | 層①の変更監視で変更0・消失0（2026-08-24実行）。熊本市ページの取得失敗は一時的なbot拒否で、手動確認によりページ存置・内容変化なしを確認。 | 既知規制の改正・詳細化は今週なし。 | 変化なし |  | 週次の自動監視（GitHub Actions・毎週月曜9:00 JST）を継続。 |  | 2026-08-24
12 | 情報 | 監視結果 | 開発許可権者151者（今週: グループ0の31者） | 今週ローテーション分の31権者（北海道・山形県・埼玉県・富山県・岐阜県・京都府・鳥取県・佐賀県・鹿児島県・徳島県・千葉市・静岡市・堺市・福岡市・八戸市・郡山市・高崎市・柏市・福井市・豊橋市・豊中市・寝屋川市・西宮市・倉敷市・松山市・大分市・伊勢崎市・草加市・大和市・春日井市・佐賀市）を再巡回。新たな公表なし。 | 「公表確認できず」は規制なしの証明ではない。案件着手時の窓口照会（層③）は省略しない。 | 変化なし |  | 残り4グループ（120権者）を毎週約30者ずつ巡回（5週で全国一巡）。 |  | 2026-08-24

## ③台帳収録済み
ID | レベル | 都道府県 | 市区町村 | 種別 | 名称 | 対象 | 手続き | DD・案件への影響 | 公表日 | 施行日 | 最終確認日 | URL
kuni-mlit-001 | 国 | （全国） |  | 技術的助言 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて（国都計第7号） | 電気事業法の電気事業用電気工作物に該当せず、都市計画法施行令第1条第1項第3号の危険物（リチウムイオン電池の電解液等）を含有する系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可の対象になりうる） | 全自治体共通のリスク源。この助言を受けて各自治体が独自の運用基準を順次公表しており、案件進行中に突然「開発許可が必要」となるケースの引き金。市街化調整区域の案件は特に注意。 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2026-08-21 | https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001883478.pdf
kuni-meti-001 | 国 | （全国） |  | 手引き | 電力貯蔵装置（蓄電池）・蓄電所を設置する場合の手引き（経済産業省） | 電力貯蔵装置（蓄電池）・蓄電所全般 | 届出（電気事業法：工事計画届出・保安規程・主任技術者等、規模による） | 電気事業法系の手続き変更（届出基準・保安規制）の一次情報。ページ更新は制度変更のシグナル。 |  |  | 2026-08-21 | https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/denryokucyozousouchi.html
kuni-enecho-001 | 国 | （全国） |  | ガイドライン | 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン（再エネ特措法・資源エネルギー庁） | FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業（高圧50kW以上・特別高圧は説明会が要件） | 説明会 | 系統用蓄電池単独（FIT/FIP認定なし）は直接の対象外だが、再エネ併設型は対象。また自治体が同様の説明会義務を蓄電池に独自条例で課す際のひな形になっている。 | 2024-02-01 | 2026-04-01 | 2026-08-21 | https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
kuni-fire-001 | 国 | （全国） |  | 条例 | 火災予防条例（例）に基づく蓄電池設備規制（全市町村共通の枠組み） | 一定容量以上の蓄電池設備（各市町村の火災予防条例で規定） | 届出（消防署への設置届出・技術基準適合） | 全案件で所轄消防への事前協議が必須。条例（例）改正（離隔距離・消火設備等）はコスト・レイアウトに直結。 |  |  | 2026-08-21 | https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/
muni-chiba-chiba-001 | 市区町村 | 千葉県 | 千葉市 | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて | 電気事業用電気工作物に該当せず危険物を含有する系統用蓄電池（少量の危険物含有でも該当） | 許可（第一種特定工作物として開発許可） | 千葉市内の案件は宅地課（043-245-5320）への事前照会が必須。市街化調整区域では開発許可の取得期間（数ヶ月〜）をスケジュールに織り込む。 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2026-08-21 | https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/takuchi/keitouyochikudenchi20250911.html
muni-shizuoka-hamamatsu-001 | 市区町村 | 静岡県 | 浜松市 | 開発許可運用 | 「開発許可制度」における系統用蓄電池の取扱いについて | 系統用蓄電池を収納したコンテナの設置 | 許可（第一種特定工作物として開発許可） | 浜松市内の案件は開発許可担当への事前照会が必須。市街化調整区域は原則不許可のため候補地から除外を検討。 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2026-08-21 | https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/kaihatu/20251201.html
muni-kumamoto-kumamoto-001 | 市区町村 | 熊本県 | 熊本市 | 開発許可運用 | 開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて | 電気事業（小売電気事業・特定卸供給事業）の用に供する系統用蓄電池で危険物を含有するもの | 許可（第一種特定工作物として一定規模以上の開発行為に開発許可） | 熊本市の市街化調整区域は実質設置不可。市街化区域でも盛土規制法の要否を含め開発許可担当への事前照会が必須。 | 2025-09-25 |  | 2026-08-24 | https://www.city.kumamoto.jp/kiji00366662/index.html
pref-kumamoto-001 | 都道府県 | 熊本県 |  | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取り扱いについて | 熊本県所管区域（開発許可権限を持たない市町村）の危険物含有系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可） | 熊本県内（熊本市以外の多く）の案件は県の開発許可担当への事前照会が必須。 | 2025-05-30 |  | 2026-08-21 | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/236234.html
muni-gunma-takasaki-001 | 市区町村 | 群馬県 | 高崎市 | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて | 危険物を含有する系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可） | 高崎市内の案件は開発指導課への事前照会が必須。許可対象外規模でも指導要綱の事前協議が必要になりうる。 | 2025-06-10 |  | 2026-08-21 | https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/67886.html
muni-saitama-okegawa-001 | 市区町村 | 埼玉県 | 桶川市 | 開発許可運用 | 開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて | 危険物を含有する系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可） | 桶川市内の案件は開発許可担当への事前照会が必須。 |  |  | 2026-08-21 | https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kenchiku/machidukuri/kyoka/14211.html
muni-shiga-otsu-001 | 市区町村 | 滋賀県 | 大津市 | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて | 危険物を含有する系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可） | 大津市内の市街化調整区域は現状実質設置不可。市街化区域でも開発許可の要否を事前照会。 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-08-21 | https://www.city.otsu.lg.jp/b/kk/73620.html
muni-hyogo-kakogawa-001 | 市区町村 | 兵庫県 | 加古川市 | 開発許可運用 | 開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて | 危険物を含有する系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可） | 加古川市内の案件はまちづくり指導課への事前相談が必須。太陽光併設型も対象になる点に注意。 | 2025-11-19 |  | 2026-08-21 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/tosi_kekaku/kaihatsushidoka/keitouyouchikudenchi.html
muni-hyogo-sanda-001 | 市区町村 | 兵庫県 | 三田市 | 開発許可運用 | 開発許可制度における系統用蓄電池の取り扱いについて | 危険物を含有する系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可） | 三田市内の案件は開発許可担当への事前照会が必須。 |  |  | 2026-08-21 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/36/faq/faq_jigyosha/1/33032.html
muni-hiroshima-kure-001 | 市区町村 | 広島県 | 呉市 | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて（運用基準） | 危険物を含有する系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可・運用基準あり） | 呉市内の案件は運用基準の確認と事前照会が必須。 | 2026-02-10 |  | 2026-08-21 | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/keitouyou-kaihatu.html
muni-gifu-tajimi-001 | 市区町村 | 岐阜県 | 多治見市 | 開発許可運用 | 開発行為における系統用蓄電池の取扱い | 危険物を含有する系統用蓄電池 | 許可（開発行為に該当する場合は開発許可） | 多治見市内の案件は開発許可担当への事前照会が必須。 |  |  | 2026-08-21 | https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/machizukuri/1005830/1005831/1005832.html
pref-tokushima-001 | 都道府県 | 徳島県 |  | 開発許可運用 | 開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて | 小売電気事業等に用いる危険物貯蔵・処理の系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可。積み重ねコンテナは建築物扱いの場合あり） | 徳島県所管区域の案件は県への事前照会が必須。 | 2026-01-27 |  | 2026-08-21 | https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/toshikeikaku/7309866/
muni-tottori-tottori-001 | 市区町村 | 鳥取県 | 鳥取市 | 開発許可運用 | 開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて | 危険物を含有する系統用蓄電池コンテナ | 許可（市街化区域は原則1,000㎡以上で開発許可。市街化調整区域は許可基準未整備で設置不可） | 鳥取市の市街化調整区域は実質設置不可。建築指導課開発指導係への事前照会が必須。 | 2026-07-08 |  | 2026-08-21 | https://www.city.tottori.lg.jp/page/45059.html
muni-oita-oita-001 | 市区町村 | 大分県 | 大分市 | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱い | 建築物または第一種特定工作物に該当する系統用蓄電池 | 許可（一定規模以上の開発行為に開発許可等） | 大分市内の案件は開発建築指導課開発指導室（097-537-5683）への事前照会が必須。 | 2026-04-01 |  | 2026-08-24 | https://www.city.oita.oita.jp/o173/tikudennti.html
muni-fukushima-fukushima-001 | 市区町村 | 福島県 | 福島市 | 指導要綱 | 福島市系統用蓄電池設備に関するガイドライン | 市内に設置される系統用蓄電池設備（設置・維持管理・廃止） | 協議（事前相談・地域との調和手続き） | 福島市内の案件は開発許可の確認に加えてガイドラインに基づく事前相談が必要。住民説明等の期間をスケジュールに織り込む。 | 2026-05-21 | 2026-05-13 | 2026-08-21 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/5/1018/2/15311.html
muni-shizuoka-hamamatsu-002 | 市区町村 | 静岡県 | 浜松市 | 指導要綱 | 浜松市蓄電池設備に関するガイドライン | 市内の蓄電池設備 | 協議（ガイドラインに基づく手続き） | 浜松市内の案件は開発許可の事前照会とあわせてガイドラインの手続きを確認。 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-08-21 | https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/13411/tikuden-guideline.pdf
muni-gunma-ota-001 | 市区町村 | 群馬県 | 太田市 | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の取扱い（市街化調整区域） | 市街化調整区域における系統用蓄電池 | 許可（用途によっては現時点で許可基準なし＝実質設置不可） | 太田市の市街化調整区域は用途により実質設置不可の可能性。建築指導課開発指導係（0276-47-1837）への事前照会が必須。 | 2026-01-27 |  | 2026-08-21 | https://www.city.ota.gunma.jp/page/1053359.html
muni-saitama-tokorozawa-001 | 市区町村 | 埼玉県 | 所沢市 | 開発許可運用 | 開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて | 危険物を含有する系統用蓄電池（コンテナ積み重ねは建築物扱いの場合あり） | 許可（第一種特定工作物として開発許可。市街化調整区域は許可基準未整備） | 所沢市の市街化調整区域は実質設置困難の可能性。開発指導課（04-2998-9379）への事前照会が必須。 | 2026-03-24 |  | 2026-08-21 | https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/kaihatukyoka/keitouyoutikudenti_toriatukai.html
pref-hyogo-001 | 都道府県 | 兵庫県 |  | 開発許可運用 | 開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて | 兵庫県所管区域の危険物含有系統用蓄電池（小売電気事業・特定卸供給事業用） | 許可（第一種特定工作物として開発許可。市街化調整区域は許可基準未整備） | 兵庫県所管区域（神戸市・姫路市等の権者市を除く）の案件は県への事前照会が必須。市街化調整区域は実質設置困難の可能性。 | 2026-06-05 |  | 2026-08-21 | https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/press/kaihatu_chikudenchi.html
muni-hyogo-kobe-001 | 市区町村 | 兵庫県 | 神戸市 | 開発許可運用 | 市街化調整区域での開発（建築）許可Q&A（Q2-16 系統用蓄電池） | 市街化調整区域における系統用蓄電池 | 許可（電気事業用は許可不要・それ以外は現段階で許可基準なし） | 神戸市の市街化調整区域は事業スキーム（発電事業届出の有無）で可否が分かれる。事前照会で用途整理を確認。 |  |  | 2026-08-21 | https://www.city.kobe.lg.jp/a33173/business/kaihatsu/kaihatsukyoka/chosekuiki/qa.html
muni-hyogo-kobe-002 | 市区町村 | 兵庫県 | 神戸市 | 条例 | 神戸市太陽光発電施設等の適正な設置及び維持管理に関する条例（2025年7月改正で蓄電所を対象に追加） | 太陽光発電施設等に加え、2025年7月改正により蓄電所も規制対象 | 届出（条例に基づく設置手続き・基準適合） | 神戸市内の案件は開発許可の確認に加え本条例の手続き・基準を確認。太陽光条例に蓄電所を追加する改正方式は他都市へ波及しうる先行事例。 | 2025-07-01 |  | 2026-08-21 | https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/kaihatsu/plan/sp.html
muni-gunma-tatebayashi-001 | 市区町村 | 群馬県 | 館林市 | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて | 電気事業用電気工作物（小売電気事業・特定卸供給事業を除く）に該当せず危険物を含有する系統用蓄電池コンテナ | 許可（第一種特定工作物として開発許可が必要な場合あり） | 館林市内の案件は都市計画課計画指導係（0276-47-5149）への事前照会が必須。 | 2026-07-02 |  | 2026-08-21 | https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s062/jigyousya/060/060/130/180/20260702110114.html
muni-akita-katagami-001 | 市区町村 | 秋田県 | 潟上市 | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて | 電気事業用電気工作物に該当せず危険物を含有する蓄電池コンテナ（複数積み重ねは建築物扱い） | 許可（第一種特定工作物として一定規模以上の開発行為に開発許可。市街化調整区域は許可基準未整備） | 潟上市の市街化調整区域は実質設置困難の可能性。都市建設課都市計画班（018-853-5337)への事前照会が必須。 | 2025-12-03 |  | 2026-08-21 | https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/kensetsubu/toshikensetsu/toshikeikaku/toshikeikaku/5667.html
muni-saitama-saitama-001 | 市区町村 | 埼玉県 | さいたま市 | 開発許可運用 | 開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて | 小売電気事業・特定卸供給事業用で危険物を含有する系統用蓄電池（コンテナ積み重ねは建築物扱い） | 許可（第一種特定工作物として開発許可。市街化調整区域は許可基準未整備＝設置不可） | さいたま市の市街化調整区域は設置不可。北部（048-646-3184）／南部（048-840-6184）都市計画指導課への事前照会が必須。 | 2026-08-06 |  | 2026-08-21 | https://www.city.saitama.lg.jp/005/003/021/001/p132748.html
muni-chiba-sakura-001 | 市区町村 | 千葉県 | 佐倉市 | 開発許可運用 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて（FAQ Q9） | 電気事業法の電気工作物に該当せず危険物を含有する系統用蓄電池（量の多寡を問わない） | 許可（第一種特定工作物として開発許可） | 佐倉市内の案件は市街地整備課（043-484-6167）への事前照会が必須。 | 2026-04-01 |  | 2026-08-21 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shigaichiseibika/otoiawase/19447.html
muni-yamagata-sakata-001 | 市区町村 | 山形県 | 酒田市 | 開発許可運用 | 開発許可制度上の系統用蓄電池の取扱いについて | 危険物を含有し電気事業法の電気工作物に該当しない系統用蓄電池（コンテナ積み重ねは建築物扱い） | 許可（第一種特定工作物または建築物として開発許可。市街化調整区域は許可基準未整備＝実質設置不可） | 酒田市の市街化調整区域は実質設置不可。都市デザイン課計画係（0234-26-5746）への事前協議が必須（必要書類が明示されている）。 | 2026-03-21 |  | 2026-08-21 | https://www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/toshikeikaku/kaihatdukyoka/kaihatsu_tikudenti.html

## ④制定前の動き
ID | レベル | 主体 | 名称 | 段階 | 締切/期日 | 概要 | 監視理由 | 今回確認（2026-08-24） | 情報級 | URL
pl-001 | 国 | 経済産業省 | 蓄電所の保安規程に関する電気事業法施行規則の改正案 | パブコメ終了・結果待ち | 2026-01-15 | 蓄電所の保安規程関連の省令改正案が2026年1月15日締切でパブコメ実施との情報（業界カレンダー由来の二次情報）。e-Govでの結果公示と改正内容の確認が必要。 | 保安規程・技術基準の変更は全案件の電気事業法手続き・設備仕様に直結する。 | 結果公示・省令公布の新情報なし。e-Gov詳細（案件番号620126001）はシステムエラーで内容確認不可→次回再確認。 | 二次情報
pl-002 | 国 | OCCTO（電力広域的運営推進機関）・資源エネルギー庁 | 蓄電システムの系統連系に関する技術要件ガイドライン改訂案 | パブコメ終了・結果待ち |  | 系統連系技術要件ガイドラインの蓄電システム関連改訂で意見募集が実施されたとの検索結果。確定版の内容確認が必要。 | 系統連系の技術要件変更は接続検討・設備設計に直結する。 | 関連の動きが施行段階入り: 接続検討の件数上限が2026-08-01運用開始。2026-10-01から土地使用権限書類の義務化予定（②リスク一覧 No.2・3参照）。 | 二次情報
pl-003 | 市区町村 | 遠野市 | 再生可能エネルギーの地域との共生及び活用に関する条例の蓄電池適用 | 適用範囲要確認 |  | 条例の存在は確認済みだが、対象設備に蓄電池・蓄電所が含まれるかは例規集サイトが機械アクセスを拒否するため未確認。市内で大規模系統用蓄電所が2025年6月に稼働済み。 | 開発許可権者でない市の独自条例ルートの代表例。蓄電池が対象なら届出・協定等の手続きが発生。 | 新情報なし。例規集の機械アクセス拒否は継続→窓口照会または手動閲覧を推奨。 | 一次情報 | https://www1.g-reiki.net/tono/reiki_honbun/r212RG00000763.html
pl-004 | 都道府県 | 青森県 | 自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例の蓄電池適用 | 適用範囲要確認 |  | 太陽光2MW以上・風力500kW以上を対象とする再エネ共生条例を制定済み。系統用蓄電池が対象に含まれるか、改正で追加される予定がないかは未確認。 | 県レベルの共生条例に蓄電池が追加されると県内全域の案件に協議・共生手続きが発生。 | 新情報なし（条例は2025-10-07施行済み・蓄電池対象化の動きは未検出）。 | 二次情報
pl-005 | 市区町村 | 仙台市 | 太陽光発電事業の導入促進条例の蓄電池適用 | 適用範囲要確認 |  | 「太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例」の対象に蓄電池が含まれるか未確認。火災予防条例の蓄電池設備基準は2023年10月に改正済み。 | 神戸市のように太陽光条例の改正で蓄電所を追加する方式の候補。 | パブコメ結果は2026-04-22公表済み（35名・93件）。蓄電池適用の確定内容は要確認。 | 二次情報
pl-006 | 市区町村 | 東広島市 | 開発許可制度における運用基準集の系統用蓄電池記載 | 検討情報あり |  | 開発許可制度の運用基準集に系統用蓄電池の記載がある可能性が検索結果で示唆された。基準集本文の確認が必要。 | 記載があれば台帳収録対象（開発許可運用型）。 | 新情報なし。 | 二次情報
pl-007 | 市区町村 | 関ケ原町 | 系統用蓄電池の取扱いの公表の可能性 | 検討情報あり |  | 複数の検索結果に関ケ原町の名前が出現。公表ページの特定に至っていない（開発許可権者ではないため岐阜県経由の事務処理か独自公表かも未確認）。 | 確認できれば権者外の独自公表として台帳収録対象。 | 町ページ（2026-02-19更新）に変化なし。 | 二次情報
pl-008 | 市区町村 | 松田町 | 再エネ導入促進計画のパブコメ（太陽光・蓄電池の記述追記） | 対象外判定（対象外） |  | パブコメ後修正表を一次情報で確認した結果、「太陽光発電設備と蓄電池の設置について追記」は促進計画の普及啓発コラムへの追記であり、設置規制・許可・届出ではないと判定（2026-08-22）。 | 判定ログとして保持（週次スイープが同じ候補を規制と再誤認しないため）。 | （対象外判定済みのログ） | 一次情報 | https://town.matsuda.kanagawa.jp/uploaded/attachment/17082.pdf

## ⑤権者調査状況
ID | 都道府県 | 権者名 | 区分 | 巡回組 | 調査状況 | 最終巡回日 | 公表URL | 備考
kk-001 | 北海道 | 北海道 | 都道府県 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」「蓄電所 条例 規制」の3クエリで検索。県公式サイト(pref.hokkaido.lg.jp)に系統用蓄電池特化の開発許可取扱いページは確認できず。開発許可制度の手引きページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/kaihatukyokaseidonotebiki.html)も本文に系統用蓄電池の記載なし
kk-002 | 青森県 | 青森県 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 3クエリで検索。県公式サイト(pref.aomori.lg.jp)に系統用蓄電池特化の開発許可取扱いページは確認できず。県は「自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例」（太陽光2MW以上/風力500kW以上が対象）を制定済みだが、対象に系統用蓄電池が含まれるかは確認できていない。
kk-003 | 岩手県 | 岩手県 | 都道府県 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 3クエリで検索。県公式サイト(pref.iwate.jp)に系統用蓄電池特化の開発許可取扱いページは確認できず。
kk-004 | 宮城県 | 宮城県 | 都道府県 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 3クエリで検索。県公式サイト(pref.miyagi.jp)に系統用蓄電池特化の開発許可取扱いページは確認できず。県には「太陽光発電施設の設置等に関する条例」があるが蓄電池特化ではない。
kk-005 | 秋田県 | 秋田県 | 都道府県 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 3クエリで検索。県公式サイト(pref.akita.lg.jp)の「都市計画法に基づく開発行為の許可について」(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/363)をWebFetchで確認したが系統用蓄電池の記載なし。
kk-006 | 山形県 | 山形県 | 都道府県 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 3クエリで検索。県公式サイト(pref.yamagata.jp)の「開発許可の手引き」ページをWebFetchで確認したが系統用蓄電池の記載なし（第一種特定工作物の一般的な例示のみ）。
kk-007 | 福島県 | 福島県 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 3クエリで検索。県公式サイト(pref.fukushima.lg.jp)の「開発許可制度」ページ(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/kyoka.html)をWebFetchで確認したが系統用蓄電池の記載なし（第一種特定工作物の一般的な例示のみ）。なお福島市（市）は独自ガイドラインを公表済み（別行参照）。
kk-008 | 茨城県 | 茨城県 | 都道府県 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 県公式サイトでの系統用蓄電池向け開発許可取扱いページは検索で見つからず。県サイトには太陽光発電設備に関する条例・ガイドライン紹介ページ（pref.ibaraki.jp）はあるが蓄電池特化ではない。桶川市・高崎市など他自治体の同種ページはヒットするが茨城県自身のものは未確認。
kk-009 | 栃木県 | 栃木県 | 都道府県 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 県公式サイトでの系統用蓄電池向け開発許可取扱いページは検索で見つからず。県は太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針（pref.tochigi.lg.jp）を公表しているが蓄電池特化ではない。
kk-010 | 群馬県 | 群馬県 | 都道府県 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 群馬県庁（pref.gunma.jp）自身の系統用蓄電池・開発許可取扱いページは検索で見つからず。県内では高崎市・太田市が市独自に開発許可の取扱いページを公表済み（別項目参照）。
kk-011 | 埼玉県 | 埼玉県 | 都道府県 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 埼玉県庁（pref.saitama.lg.jp）自身の系統用蓄電池・開発許可取扱いページは検索で見つからず。県内では桶川市・所沢市が市独自の取扱いページを公表済み（所沢市は別項目参照）。
kk-012 | 千葉県 | 千葉県 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」「蓄電所 条例 規制」の3検索で千葉県（都道府県）自身の公式ページは検索結果に出現せず。ヒットしたのは千葉市（政令市・中核市として独自に開発許可権者）のページのみで、県が独自に公表しているものではない。
kk-013 | 東京都 | 東京都 | 都道府県 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で東京都都市整備局等による系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットしたのは国交省技術的助言PDF（mlit.go.jp）や他自治体（三田市、桶川市）のページ、および東京都の系統用大規模蓄電池導入支援事業（補助金、metro.tokyo.lg.jp）で、開発許可の取扱いとは別制度。検索予算の都合で3回目の検索は実施で
kk-014 | 神奈川県 | 神奈川県 | 都道府県 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で神奈川県（都道府県）自身の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは住宅用太陽光・蓄電池補助金ページ（pref.kanagawa.jp）や他自治体（桶川市）のページのみ。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-015 | 新潟県 | 新潟県 | 都道府県 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「新潟県 系統用蓄電池 開発許可」「新潟県 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、新潟県自身が公表した開発許可の取扱い・条例等のページはヒットせず。県の補助金関連ページのみ確認。WebSearch予算切れのため追加検索（3回目）未実施。
kk-016 | 富山県 | 富山県 | 都道府県 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「富山県 系統用蓄電池 開発許可」「富山県 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、富山県自身の公表ページはヒットせず（他自治体の類似ページのみ）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-017 | 石川県 | 石川県 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「石川県 系統用蓄電池 開発許可」「石川県 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、石川県自身の公表ページはヒットせず（加古川市・桶川市など他自治体の類似ページがヒット）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-018 | 福井県 | 福井県 | 都道府県 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「福井県 系統用蓄電池 開発許可」「福井県 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、福井県自身の公表ページはヒットせず（補助金ページや他自治体ページのみ）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-019 | 山梨県 | 山梨県 | 都道府県 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「山梨県 系統用蓄電池 開発許可」「山梨県 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、山梨県自身の公表ページはヒットせず（大月市の系統用蓄電池プロジェクト着工ニュース等はヒットしたが県の制度公表ではない）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-020 | 長野県 | 長野県 | 都道府県 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「長野県 系統用蓄電池 開発許可」「長野県 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、長野県自身の公表ページはヒットせず（系統用蓄電池ラボの事業者向け解説記事や補助金情報のみ）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-021 | 岐阜県 | 岐阜県 | 都道府県 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」の2種の検索で県公式ページを確認できず。県の一般的な開発許可制度ページ（pref.gifu.lg.jp/page/469603.html、2026年4月1日更新）を確認したが、蓄電池に関する記載はなし。県内では関ケ原町・岐阜市（民間事業者稼働事例）がヒットするが県自身の公表は未確認。3回目の検索はWebSearch利用上限のため未実施
kk-022 | 静岡県 | 静岡県 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「静岡県 系統用蓄電池 開発許可」「静岡県 蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」で検索したが、県内の浜松市（found済み）のページばかりがヒットし、静岡県自身（県所管区域向け）の公表ページは確認できず。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-023 | 愛知県 | 愛知県 | 都道府県 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」の2種の検索で県公式ページを確認できず。ヒットしたのは近隣県外の浜松市（静岡県）の事例のみで、愛知県自身の公表は検索結果に見当たらない。3回目の検索はWebSearch利用上限のため未実施。
kk-024 | 三重県 | 三重県 | 都道府県 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」の2種の検索で県公式ページを確認できず。県の太陽光補助金ページ等はヒットしたが、系統用蓄電池の開発許可取扱いに関する県公表は検索結果に見当たらない。3回目の検索はWebSearch利用上限のため未実施。
kk-025 | 滋賀県 | 滋賀県 | 都道府県 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」の2種の検索で県公式ページを確認できず。滋賀県内では大津市（開発許可権限を有する中核市として自ら公表）がヒットするが、滋賀県庁自身による公表は検索結果に見当たらない。3回目の検索はWebSearch利用上限のため未実施。
kk-026 | 京都府 | 京都府 | 都道府県 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | WebSearchで「京都府 系統用蓄電池 開発許可」「京都府 蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」「site:pref.kyoto.jp 系統用蓄電池」を実施したが、府自身による開発許可取扱いの公表ページはヒットせず。pref.kyoto.jpの「京都府再生可能エネルギーの導入等促進プラン（第3期）中間案」PDFに『大規模蓄電所（例：系統用蓄電池）』の語が登場するが、これは開発許可の取扱い通知で
kk-027 | 大阪府 | 大阪府 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | WebSearchで「大阪府 系統用蓄電池 開発許可」「大阪府 蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」「site:pref.osaka.lg.jp 系統用蓄電池」を実施したが、府自身による開発許可取扱いの公表ページはヒットせず。ヒットしたpref.osaka.lg.jpのページはいずれも蓄電池補助金・共同購入支援・産業連携協定に関するもので、開発許可制度の取扱いに関するものではない。
kk-028 | 兵庫県 | 兵庫県 | 都道府県 | 2 | 公表あり | 2026-08-21 | https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/press/kaihatu_chikudenchi.html | announced_dateはページ記載の更新日（2026年6月5日）で、当初公表日と一致するかは未確認。兵庫県内では加古川市（開発許可権者、別途本リストに記載）に加え、開発許可権者ではない三田市も同様の取扱いページを公表している（https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/36/faq/faq_jigyosha/1/33032.html 更新日2025-08-21、
kk-029 | 奈良県 | 奈良県 | 都道府県 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「奈良県 系統用蓄電池 開発許可」で検索したが、ヒットしたのは個人・事業者向け太陽光発電・蓄電池補助金ページ（例: https://www.pref.nara.jp/43555.htm）のみで、開発許可の取扱いを示す県公式ページは検索結果に出なかった。検索回数上限のため追加検索（第一種特定工作物、条例等）は未実施。
kk-030 | 和歌山県 | 和歌山県 | 都道府県 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「和歌山県 系統用蓄電池 開発許可」で検索したが、ヒットしたのは太陽光発電・蓄電池補助金ページ（例: https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/taiyoukouhojyo_jigyousya.html）のみで、開発許可の取扱いを示す県公式ページは検索結果に出なかった。検索回数上限のため追加検索は未実施。
kk-031 | 鳥取県 | 鳥取県 | 都道府県 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 県サイトの開発許可制度ページ(pref.tottori.lg.jp/24110.htm, 24111.htm)を確認したが、系統用蓄電池に関する記載なし。県としての公表は未確認。
kk-032 | 島根県 | 島根県 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で県公式サイトの該当ページを発見できず。県としての公表は未確認。
kk-033 | 岡山県 | 岡山県 | 都道府県 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 県の「開発許可申請の手引き」ページ(pref.okayama.jp/page/419744.html)を確認したが蓄電池関連の記載なし。県としての公表は未確認。
kk-034 | 広島県 | 広島県 | 都道府県 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で県公式サイトの該当ページを発見できず。県としての公表は未確認（同県内の東広島市には別途「開発許可制度における運用基準集」あり、要別途確認）。
kk-035 | 山口県 | 山口県 | 都道府県 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で県公式サイトの該当ページを発見できず。県としての公表は未確認。
kk-036 | 徳島県 | 徳島県 | 都道府県 | 0 | 公表あり | 2026-08-24 | https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/toshikeikaku/7309866/
kk-037 | 香川県 | 香川県 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 県の「太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」(pref.kagawa.lg.jp/kankyoseisaku/chikyu/saiene/snyvve190226081556.html, 公表日2025-10-01)を確認したが、太陽光パネルのみが対象で蓄電池は対象外と明記されている。系統用蓄電池に特化した公表は未確認。
kk-038 | 愛媛県 | 愛媛県 | 都道府県 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で県公式サイト(pref.ehime.jp)の該当ページを発見できず。県としての公表は未確認。
kk-039 | 高知県 | 高知県 | 都道府県 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 県の「開発許可制度の手引及び開発許可技術基準」ページ(pref.kochi.lg.jp/doc/tebiki-index/)を確認したが蓄電池関連の記載なし。県としての公表は未確認。
kk-040 | 福岡県 | 福岡県 | 都道府県 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池に特化した公表は未確認。県の開発許可総合ページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaihatsu1.html)を確認したが蓄電池に関する記載なし。
kk-041 | 佐賀県 | 佐賀県 | 都道府県 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 系統用蓄電池に特化した公表は未確認。県の開発許可総合ページ(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00367311/index.html)を確認したが蓄電池に関する記載なし。
kk-042 | 長崎県 | 長崎県 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池に特化した公表は未確認。県の開発許可関係ページ(https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/anzen-anshinmachidukuri/kaihatukyokakankei/)を確認したが蓄電池に関する記載・リンクなし。
kk-043 | 熊本県 | 熊本県 | 都道府県 | 2 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/236234.html | 最終更新日2025-05-30時点でWebFetch確認。ユーザー提示情報どおり公表済みを確認。
kk-044 | 大分県 | 大分県 | 都道府県 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 県自体の系統用蓄電池に関する公表は未確認（検索でヒットしたのは大分市の公表のみ）。
kk-045 | 宮崎県 | 宮崎県 | 都道府県 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池に特化した公表は未確認。県の都市計画法(開発許可)Q&Aページ(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/kurashi/shakaikiban/20151008165629.html)を確認したが蓄電池に関する記載なし。
kk-046 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 都道府県 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いに関する県公式サイトの公表は検索で確認できなかった。
kk-047 | 沖縄県 | 沖縄県 | 都道府県 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いに関する県公式サイトの公表は検索で確認できなかった。
kk-048 | 北海道 | 札幌市 | 政令指定都市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果ページの直接取得による調査（2026-08-21）で公式の系統用蓄電池ページを確認できず。
kk-049 | 宮城県 | 仙台市 | 政令指定都市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。
kk-050 | 埼玉県 | さいたま市 | 政令指定都市 | 4 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.saitama.lg.jp/005/003/021/001/p132748.html | 再調査（2026-08-21）で公表を確認。初回スイープの「公表確認できず」を訂正。市街化調整区域は設置不可（フロー図明記）。
kk-051 | 千葉県 | 千葉市 | 政令指定都市 | 0 | 公表あり | 2026-08-24 | https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/takuchi/keitouyochikudenchi20250911.html | WebFetchで内容確認済み。ユーザー提示のURL・公表日と一致。
kk-052 | 神奈川県 | 横浜市 | 政令指定都市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で横浜市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業（補助金）、東京センチュリー等による横浜市内特別高圧系統用蓄電池事業のプレスリリース（民間事業者発表）、小型充電式電池の資源化案内などで、市の開発許可取扱い方針とは別。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-053 | 神奈川県 | 川崎市 | 政令指定都市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で川崎市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは太陽光発電設備等設置費補助金ページや蓄電池設備設置の届出（消防関連）FAQのみ。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-054 | 神奈川県 | 相模原市 | 政令指定都市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で相模原市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは相模原蓄電所（民間の系統用蓄電池施設、東急建設）の運用開始ニュースや、住宅用太陽光・蓄電池補助金、消防関連の設置届出書ページのみ。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-055 | 新潟県 | 新潟市 | 政令指定都市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「新潟市 系統用蓄電池 開発許可」「新潟市 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、新潟市の公表ページはヒットせず（補助金・リサイクル関連情報のみ）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-056 | 静岡県 | 静岡市 | 政令指定都市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「静岡市 系統用蓄電池 開発許可」で検索したところ、静岡市の申請書ダウンロードページ（燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書、https://www.city.shizuoka.lg.jp/shinsei/s3274/p0087.html）がヒットしたが、これは消防法に基づく設備設置届出書であり、都市計画法の開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いを定めたものでは
kk-057 | 静岡県 | 浜松市 | 政令指定都市 | 1 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/kaihatu/20251201.html | WebFetchで内容確認済み。参考情報として提示されたURLと一致し検証完了。
kk-058 | 愛知県 | 名古屋市 | 政令指定都市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」の2種の検索で名古屋市公式ページを確認できず。ヒットしたのは消防局の蓄電池設備設置届（火災予防条例に基づく別制度）と家庭用蓄電池補助金のみ。3回目の検索はWebSearch利用上限のため未実施。
kk-059 | 京都府 | 京都市 | 政令指定都市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | WebSearchで「京都市 系統用蓄電池 開発許可」「site:city.kyoto.lg.jp 系統用蓄電池」を実施したが、京都市による系統用蓄電池の開発許可取扱いに関する公表ページはヒットせず。ヒットしたcity.kyoto.lg.jpのページは太陽光発電・蓄電池補助金、消防局のリチウムイオン電池取扱い、再エネアグリゲーション実証等であり、開発許可制度の取扱いとは無関係。
kk-060 | 大阪府 | 大阪市 | 政令指定都市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | WebSearchで「大阪市 系統用蓄電池 開発許可」「site:city.osaka.lg.jp 系統用蓄電池」を実施したが、大阪市による系統用蓄電池の開発許可取扱いに関する公表ページはヒットせず。ヒットしたcity.osaka.lg.jpのページは消防局のリチウムイオン電池注意喚起、V2X普及、水道局のEV再利用電池活用等であり、開発許可制度の取扱いとは無関係。
kk-061 | 大阪府 | 堺市 | 政令指定都市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | WebSearchで「堺市 系統用蓄電池 開発許可」「site:city.sakai.lg.jp 系統用蓄電池 開発許可」を実施したが、堺市による系統用蓄電池の開発許可取扱いに関する公表ページはヒットせず。ヒットしたcity.sakai.lg.jpのページは消防関連の危険物規制審査基準・キュービクル式蓄電池設備基準、開発行為許可申請書の一般様式、蓄電池補助金であり、系統用蓄電池特有の開発許可取扱い
kk-062 | 兵庫県 | 神戸市 | 政令指定都市 | 1 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.kobe.lg.jp/a33173/business/kaihatsu/kaihatsukyoka/chosekuiki/qa.html | 別件として、神戸市太陽光発電施設等の適正な設置及び維持管理に関する条例（https://www1.g-reiki.net/city.kobe/reiki_honbun/k302RG00001779.html）は2025年7月改正で「蓄電所」も規制対象に追加された旨、別ページ（事業用太陽光発電施設等の設置・管理 https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/
kk-063 | 岡山県 | 岡山市 | 政令指定都市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 市公式サイト内検索でも該当ページを発見できず（ヒットしたのは発電・変電・蓄電池設備設置届出書など消防・防災関連様式のみ）。市としての公表は未確認。
kk-064 | 広島県 | 広島市 | 政令指定都市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 市公式サイト内検索でも該当ページを発見できず（ヒットしたのは電気設備保安規程・火災予防規則等のみ）。市としての公表は未確認。
kk-065 | 福岡県 | 北九州市 | 政令指定都市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池に関する公表は検索で確認できなかった。
kk-066 | 福岡県 | 福岡市 | 政令指定都市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 開発許可申請の手引き(https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/morido/netdetetsuduki/001.html)や太陽光発電設備Q&A(https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/morido/qa/FAQ_photovoltaics.html、fetch失敗のため未確認)は存在するが、系統用蓄
kk-067 | 熊本県 | 熊本市 | 政令指定都市 | 1 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.kumamoto.jp/kiji00366662/index.html | 最終更新日2025-09-25時点でWebFetch確認。ユーザー提示情報どおり公表済みを確認。
kk-068 | 北海道 | 函館市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果ページの直接取得による調査（2026-08-21）で公式の系統用蓄電池ページを確認できず。
kk-069 | 北海道 | 旭川市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果ページの直接取得による調査（2026-08-21）で公式の系統用蓄電池ページを確認できず。
kk-070 | 青森県 | 青森市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果ページの直接取得による調査（2026-08-21）で公式の系統用蓄電池ページを確認できず。
kk-071 | 青森県 | 八戸市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 検索結果ページの直接取得による調査（2026-08-21）で公式の系統用蓄電池ページを確認できず。
kk-072 | 岩手県 | 盛岡市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果ページの直接取得による調査（2026-08-21）で公式の系統用蓄電池ページを確認できず。
kk-073 | 秋田県 | 秋田市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果ページの直接取得による調査（2026-08-21）で公式の系統用蓄電池ページを確認できず。
kk-074 | 山形県 | 山形市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果ページの直接取得による調査（2026-08-21）で公式の系統用蓄電池ページを確認できず。
kk-075 | 福島県 | 福島市 | 中核市 | 4 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/5/1018/2/15311.html | 都市計画法の開発許可制度ページではなく、市独自ガイドラインとして公表。窓口は企業立地推進課。
kk-076 | 福島県 | 郡山市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 通常検索＋公式サイト内検索（site:検索）でも系統用蓄電池の開発許可・条例ページを確認できず（補助金・家庭用蓄電池のみ）。
kk-077 | 福島県 | いわき市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 通常検索＋公式サイト内検索（site:検索）でも系統用蓄電池の開発許可・条例ページを確認できず（補助金・家庭用蓄電池のみ）。
kk-078 | 茨城県 | 水戸市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索で見つからず。住宅用蓄電システム補助金のページのみ確認。
kk-079 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索で見つからず。市には「太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」があるが対象は太陽光発電施設で蓄電池特化ではない。
kk-080 | 群馬県 | 前橋市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは見つからず。市の「再エネ条例」（自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例）は太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱が対象で蓄電池は含まれないことをWebFetchで確認（https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kaihatusidou/gyomu/6/2/2
kk-081 | 群馬県 | 高崎市 | 中核市 | 0 | 公表あり | 2026-08-24 | https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/67886.html | WebFetchで内容確認済み。ユーザー提示のURLと一致。
kk-082 | 埼玉県 | 川越市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索で見つからず。
kk-083 | 埼玉県 | 川口市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索で見つからず。市サイトには一般的な開発許可制度ページと定置用リチウムイオン蓄電池（住宅用）補助金ページのみ確認。
kk-084 | 埼玉県 | 越谷市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索で見つからず。市サイトには一般的な開発行為等の手続きページのみ確認。
kk-085 | 千葉県 | 船橋市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で船橋市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは船橋市の住宅用太陽光・蓄電池補助金ページのみ。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-086 | 千葉県 | 柏市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で柏市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは柏市ゼロカーボンシティ補助制度や、市街化調整区域での系統用蓄電池の開発許可の難しさを解説する民間行政書士事務所の記事（柏市が固有名詞として言及されているのみ、市公式発表ではない）。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-087 | 東京都 | 八王子市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で八王子市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは太陽光発電・蓄電池システム導入支援事業（補助金）ページのみ。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-088 | 神奈川県 | 横須賀市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で横須賀市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。開発行為の手引き一般ページ（city.yokosuka.kanagawa.jp/4830/kaihatu/kaihatukoui_no_tebiki.html）はヒットしたが系統用蓄電池への言及は確認できず、太陽光発電・蓄電池補助金ページのみ確認。検索予算の都合で3回目の検索は実施で
kk-089 | 富山県 | 富山市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「富山市 系統用蓄電池 開発許可」「富山市 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、富山市の公表ページはヒットせず（補助金ページのみ）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-090 | 石川県 | 金沢市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「金沢市 系統用蓄電池 開発許可」「金沢市 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、金沢市の開発許可に関する公表ページはヒットせず。消防予防課の蓄電池設備設置届出書ページ（https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yoboka/shinseishodownload/3/9122.html）は確認できたが消防法上の届出であり開発許可制度の話
kk-091 | 福井県 | 福井市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「福井市 系統用蓄電池 開発許可」「福井市 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、福井市の公表ページはヒットせず（補助金ページのみ）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-092 | 山梨県 | 甲府市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「甲府市 系統用蓄電池 開発許可」「甲府市 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、甲府市の公表ページはヒットせず（クリーンエネルギー機器補助金ページのみ）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-093 | 長野県 | 長野市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「長野市 系統用蓄電池 開発許可」「長野市 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、長野市の公表ページはヒットせず（補助金・事業者向け解説記事のみ）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-094 | 長野県 | 松本市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「松本市 系統用蓄電池 開発許可」「松本市 蓄電池 第一種特定工作物」で検索。松本市公式ページはヒットせず、民間行政書士事務所のブログ記事（調整区域に系統用蓄電池を置きたい方へ）のみで市の公式公表は未確認。松本市開発審査課（0263-34-3285）への直接確認が必要。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-095 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」で検索し、岐阜市の一般開発許可ページ（city.gifu.lg.jp/info/machizukuri/1008055/1008090/1008091.html、2026年7月22日付『1.開発許可が必要な場合』）をWebFetchで確認したが、蓄電池・系統用蓄電池に関する記載はなし（第一種特定工作物の例示はコンクリートプラント等のみ
kk-096 | 愛知県 | 豊橋市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」で検索したが豊橋市公式ページはヒットせず。ヒットしたのは消防関連の蓄電池設備設置届（急速充電設備／燃料電池発電設備／発電設備／変電設備／蓄電池設備設置届）と太陽光・蓄電池補助金のみ。開発許可制度に関する取扱い公表は検索結果に見当たらない。時間・検索予算の制約により2回目・3回目の検索は未実施。
kk-097 | 愛知県 | 岡崎市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」で検索し、岡崎市の開発許可・宅造許可ページ（city.okazaki.lg.jp/1400/1671/1673/index.html）をWebFetchで確認したが、系統用蓄電池・第一種特定工作物としての蓄電池に関する記載はなし。ヒットしたのは家庭用蓄電池補助金（地球温暖化対策設備設置費補助金）のみ。時間・検索予算の制約により3回目の検索は未実施。
kk-098 | 愛知県 | 一宮市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」で検索したが一宮市公式ページはヒットせず。ヒットしたのは家庭用蓄電池補助金・共同購入事業のみ。開発許可制度に関する取扱い公表は検索結果に見当たらない。時間・検索予算の制約により2回目・3回目の検索は未実施。
kk-099 | 愛知県 | 豊田市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」で検索したが豊田市公式ページはヒットせず。ヒットしたのは新エネルギー活用促進補助金・エコファミリー支援補助金など蓄電池補助金関連のみ。開発許可制度に関する取扱い公表は検索結果に見当たらない。時間・検索予算の制約により2回目・3回目の検索は未実施。
kk-100 | 滋賀県 | 大津市 | 中核市 | 4 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.otsu.lg.jp/b/kk/73620.html | 同一内容が https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1308/g/k/73619.html にも掲載（検索結果に実際に出現したURL）。両URLともWebFetchで内容確認済み。
kk-101 | 大阪府 | 豊中市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | WebSearchで「豊中市 系統用蓄電池 開発許可」を実施。豊中市の開発審査課ページ（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kakubu/toshikeikakusuishin/kaihatsu.html）と都市計画法手続きページ（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kenchiku_kaihatsu/tok
kk-102 | 大阪府 | 吹田市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | WebSearchで「吹田市 系統用蓄電池 開発許可」を実施したが、吹田市自身による公表ページはヒットせず。吹田市都市計画部のトップページ（https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshikeikaku.html）は出たが系統用蓄電池に関する個別記事は確認できなかった。
kk-103 | 大阪府 | 高槻市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | WebSearchで「高槻市 系統用蓄電池 開発許可」を実施。開発指導ページ（https://www.city.takatsuki.osaka.jp/life/8/83/433/）がヒットしたがWebFetchはHTTP 503で失敗。検索結果スニペットからも系統用蓄電池に関する明確な記載は確認できなかった。
kk-104 | 大阪府 | 枚方市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | WebSearchで「枚方市 系統用蓄電池 開発許可」を実施したが、枚方市自身による公表ページはヒットせず。ヒットしたのは家庭用太陽光・蓄電池補助金関連ページのみ。
kk-105 | 大阪府 | 八尾市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | WebSearchで「八尾市 系統用蓄電池 開発許可」を実施。八尾市の開発カテゴリページ（https://www.city.yao.osaka.jp/category/5-16-0-0-0.html）がヒットしたがWebFetchはHTTP 503で失敗。検索結果スニペットからも系統用蓄電池に関する個別の公表は確認できなかった。
kk-106 | 大阪府 | 寝屋川市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | WebSearchで「寝屋川市 系統用蓄電池 開発許可」を実施したが、寝屋川市自身による公表ページはヒットせず。ヒットしたのは太陽光発電システム設置補助金関連ページのみ。
kk-107 | 大阪府 | 東大阪市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | WebSearchで「東大阪市 系統用蓄電池 開発許可」を実施したが、東大阪市自身による公表ページはヒットせず。ヒットしたのは事業者向け太陽光発電設備設置補助金関連ページのみ。
kk-108 | 兵庫県 | 姫路市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果には姫路市公式サイトの系統用蓄電池専用ページは出てこず、兵庫県公表ページ（web.pref.hyogo.lg.jp）と姫路市の太陽光・蓄電池補助金ページのみがヒット。姫路市独自の公表は未確認。検索回数上限のため第一種特定工作物ワードでの追加検索は未実施。
kk-109 | 兵庫県 | 尼崎市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索でヒットした尼崎市公式ページ「開発許可の基準」(https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/tosi_seibi/kentiku/076kyokakijunn/076kijun.html) をWebFetchで確認したが、系統用蓄電池に関する個別記載はなし。系統用蓄電池専用の公表ページは検索結果に出てこなかった。
kk-110 | 兵庫県 | 明石市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果は家庭用・事業者用の太陽光発電・蓄電池補助金ページ、蓄電池設備設置届出書（消防）のみで、開発許可の取扱いに関する公表ページは見つからなかった。
kk-111 | 兵庫県 | 西宮市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 検索でヒットした西宮市「開発審査課」ページ(https://www.nishi.or.jp/soshiki/01550040/0165004035/016800403531/index.html)をWebFetchで確認したが、系統用蓄電池に関する記載やリンクはなし。系統用蓄電池専用の公表ページは検索結果に出てこなかった。
kk-112 | 奈良県 | 奈良市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果は奈良市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金ページ（住宅用蓄電池補助）のみで、開発許可の取扱いに関する公表ページは見つからなかった。
kk-113 | 和歌山県 | 和歌山市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果は個人宅向け太陽光発電・家庭用蓄電池補助金ページのみで、開発許可の取扱いに関する公表ページは見つからなかった。
kk-114 | 鳥取県 | 鳥取市 | 中核市 | 3 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.tottori.lg.jp/page/45059.html
kk-115 | 島根県 | 松江市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 市公式サイト内検索でも該当ページを発見できず（ヒットしたのは家庭用蓄電池補助金・消防用設備届出等のみ）。市としての公表は未確認。
kk-116 | 岡山県 | 倉敷市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で市公式サイトの該当ページを発見できず。市としての公表は未確認。
kk-117 | 広島県 | 呉市 | 中核市 | 1 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/keitouyou-kaihatu.html | ユーザー提供情報の通り公表を確認済み。
kk-118 | 広島県 | 福山市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索でヒットしたのは「事業者向け創エネ・蓄エネ・省エネ設備導入等補助金交付要綱」のみで、開発許可の取扱いに関する公表ページは未発見。
kk-119 | 山口県 | 下関市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 市の「開発行為の許可について」ページ(city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/77/94669.html)を確認したが、系統用蓄電池に関する記載や専用ページへのリンクなし。
kk-120 | 香川県 | 高松市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で市公式サイトの該当ページを発見できず。市としての公表は未確認。
kk-121 | 愛媛県 | 松山市 | 中核市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で市公式サイトの該当ページを発見できず。市としての公表は未確認。
kk-122 | 高知県 | 高知市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索でヒットしたのは「高知市新エネルギービジョン」「高知市環境白書」等のみで、開発許可の取扱いに関する公表ページは未発見。
kk-123 | 福岡県 | 久留米市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池に関する公表は検索で確認できなかった。
kk-124 | 長崎県 | 長崎市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 都市計画法の開発許可制度・様式および条例等ページ(https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3542.html)を確認したが蓄電池に関する記載・リンクなし。
kk-125 | 長崎県 | 佐世保市 | 中核市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 開発許可の一般ページ(https://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kaihatu/kaihatsukyoka.html)を確認したが蓄電池に関する記載なし。
kk-126 | 大分県 | 大分市 | 中核市 | 0 | 公表あり | 2026-08-24 | https://www.city.oita.oita.jp/o173/tikudennti.html | 大分市／開発許可等ページ(https://www.city.oita.oita.jp/o173/shigotosangyo/tochitorihiki/1492385851833.html)の関連リンクからも確認。
kk-127 | 宮崎県 | 宮崎市 | 中核市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池に関する公表は検索で確認できなかった。再エネ発電事業の法令手続き相談ページ等は存在するが蓄電池特化の開発許可取扱いは未確認。
kk-128 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 中核市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池に関する公表は検索で確認できなかった。
kk-129 | 沖縄県 | 那覇市 | 中核市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池に関する公表は検索で確認できなかった。
kk-130 | 茨城県 | つくば市 | 施行時特例市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索で見つからず。市には「再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」（令和6年4月1日施行）があるが対象は太陽光・風力発電設備で蓄電池は含まれない。
kk-131 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 施行時特例市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索で見つからず。市サイトには一般的な開発許可ページと開発行為等の規制に関する規則のみ確認。
kk-132 | 群馬県 | 太田市 | 施行時特例市 | 1 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.ota.gunma.jp/page/1053359.html | WebFetchで内容確認済み。
kk-133 | 埼玉県 | 熊谷市 | 施行時特例市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果に系統用蓄電池ページへの直接リンクは出たが、WebFetchで開発許可手数料・審査基準ページおよび条例第4条第1号運用方針ページ（2025年11月5日改定）を確認したところ、蓄電池特化ページへのリンクは辿れず本文でも第一種特定工作物への言及なし。ページ自体は未特定のため found=false。
kk-134 | 埼玉県 | 所沢市 | 施行時特例市 | 3 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/kaihatukyoka/keitouyoutikudenti_toriatukai.html | WebFetchで内容確認済み。
kk-135 | 埼玉県 | 春日部市 | 施行時特例市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索で見つからず。市サイトには一般的な開発許可制度ページ（開発調整課開発審査担当）と太陽光発電設備・蓄電池設置補助金（住宅・企業向け）ページのみ確認。
kk-136 | 埼玉県 | 草加市 | 施行時特例市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは検索で見つからず。
kk-137 | 神奈川県 | 平塚市 | 施行時特例市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で平塚市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは平塚市太陽光発電設備導入補助金ページのみ。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-138 | 神奈川県 | 小田原市 | 施行時特例市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で小田原市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは小田原市の再エネ・省エネ補助金ページ、および蓄電池設備に関する火災予防条例改正ページ（消防条例、開発許可制度とは別分野）。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-139 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 施行時特例市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で茅ヶ崎市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは茅ヶ崎市の補助制度ページや充電式電池の資源化案内のみ。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-140 | 神奈川県 | 厚木市 | 施行時特例市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で厚木市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。開発許可制度の概要ページ（city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kaihatsushinsaka/1/index.html）はヒットしたが系統用蓄電池固有の記載は確認できず、事業所用省エネ設備導入補助金ページのみ確認。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-141 | 神奈川県 | 大和市 | 施行時特例市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物」の2検索で大和市の開発許可取扱いページは検索結果に出現せず。ヒットは大和市の住宅用太陽光・蓄電池補助金ページのみ。検索予算の都合で3回目の検索は実施できず。
kk-142 | 新潟県 | 長岡市 | 施行時特例市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索でヒットした長岡市の開発許可制度ページをWebFetchで確認したが、系統用蓄電池（第一種特定工作物）に関する記載はなし。一般的な開発許可基準・災害危険区域の説明のみで、蓄電池固有の取扱い公表は確認できず。よってfound=falseとした。
kk-143 | 新潟県 | 上越市 | 施行時特例市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索でヒットした上越市の開発許可制度ページをWebFetchで確認したが、第一種特定工作物の例示は「コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物」のみで蓄電池への言及なし。系統用蓄電池固有の取扱い公表は確認できず。よってfound=falseとした。
kk-144 | 静岡県 | 沼津市 | 施行時特例市 | 3 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索でヒットした沼津市の開発許可制度概要ページをWebFetchで確認したが、系統用蓄電池・第一種特定工作物への言及はなし。よってfound=falseとした。
kk-145 | 静岡県 | 富士市 | 施行時特例市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「富士市 系統用蓄電池 開発許可」「富士市 蓄電池 第一種特定工作物」で検索したが、富士市の公表ページはヒットせず（住宅用太陽光・蓄電池設置施工事例や補助金ページのみ）。WebSearch予算切れのため3回目未実施。
kk-146 | 愛知県 | 春日井市 | 施行時特例市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」で検索したが春日井市公式ページはヒットせず。ヒットしたのは事業用太陽光発電設備の設置に関する留意事項ページや家庭用蓄電池補助金のみ。開発許可制度に関する系統用蓄電池の取扱い公表は検索結果に見当たらない。時間・検索予算の制約により2回目・3回目の検索は未実施。
kk-147 | 三重県 | 四日市市 | 施行時特例市 | 1 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 「系統用蓄電池 開発許可」で検索したが四日市市公式ページはヒットせず。千葉市・加古川市・浜松市など他自治体の類似公表はヒットしたが、四日市市自身の公表は検索結果に見当たらない。時間・検索予算の制約により2回目・3回目の検索は未実施。
kk-148 | 大阪府 | 茨木市 | 施行時特例市 | 2 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | WebSearchで「茨木市 系統用蓄電池 開発許可」を実施。茨木市の開発許可ページ（https://www.city.ibaraki.osaka.jp/jigyosha_sangyo/kaihatsu_keikaku/kaihatsu_kyoka/index.html）がヒットし、都市計画法第29条に基づく開発許可申請および開発許可要否判定の受付を行っている旨は確認できたが、WebFetchで内
kk-149 | 兵庫県 | 加古川市 | 施行時特例市 | 3 | 公表あり | 2026-08-21 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/tosi_kekaku/kaihatsushidoka/keitouyouchikudenchi.html | ユーザー提示のURLと一致。announced_dateはページの更新日（2025-11-19）。
kk-150 | 兵庫県 | 宝塚市 | 施行時特例市 | 4 | 公表確認できず | 2026-08-21 |  | 検索結果には宝塚市独自の系統用蓄電池ページはなく、兵庫県・三田市・加古川市など近隣自治体のページと宝塚市の太陽光・蓄電池補助金ページのみがヒット。
kk-151 | 佐賀県 | 佐賀市 | 施行時特例市 | 0 | 公表確認できず | 2026-08-24 |  | 開発許可制度Q&Aページ(https://www.city.saga.lg.jp/sangyo-machizukuri/toshi-kotsu/3/6/4013.html)等を確認したが蓄電池に関する記載なし。