## 座標リスト
113 北海道特高蓄電所土地権利案件 座標リスト（2026/09/30作成）
No. | 物件名 | 所在地 | 提案書_緯度 | 提案書_経度 | 採用_緯度 | 採用_経度 | 座標チェック | 備考 | 面積(㎡) | 地目 | 最大受電電力(kW) | 概算負担金(百万円) | 運用開始希望日 | 都市計画 | ハザード | Googleマップ
① | 北海道釧路郡釧路町中央六丁目7蓄電所 | 北海道釧路郡釧路町中央六丁目7番 | 43.0616 | 144.5083 | 43.0104 | 144.4309 | 修正済 | 元座標は約9km離れた字遠野。航空写真（国道391号・踏切）から特定 | 5,115 | 雑種地 | 31329 | 204.2 | 2026/1/9 | 工業地域 | 津波0.5m未満／洪水0.5～3m | 地図を開く
② | 北海道釧路郡釧路町9丁目蓄電所 | 北海道釧路郡釧路町中央9丁目10-1、86-2 | 43.0108 | 144.4393 | 43.0127 | 144.4397 | 修正済 | 元座標は道路の反対側の牧草地（中央十丁目）。約220m北へ修正 | 19,062 | 雑種地・原野 | 49995 | 522.8 | 2028/7/1 | 市街化調整区域 | 該当なし | 地図を開く
③ | 北海道常呂郡佐呂間町蓄電所 | 北海道常呂郡佐呂間町字西富17-3他 | 44.0103 | 143.7675 | 44.0103 | 143.7675 | OK | 航空写真と一致（西側住宅地・南側太陽光発電所） | 22,340 | 畑（非農地証明提出） | 29995 | 183.3 | 2028/7/31 | 該当なし | 洪水0.5～3m | 地図を開く
④ | 北海道三笠市蓄電所 | 北海道三笠市清住町55、56 | 43.2554 | 141.8968 | 43.2554 | 141.8968 | OK | 航空写真と一致（東側の斜めの道路と北側道路の交差部） | 5,173 | 確認中 | 29995 | 271.7 | 2028/7/31 | 該当なし（農用地区域） | 該当なし | 地図を開く
⑤ | 北海道室蘭市蓄電所 | 北海道室蘭市香川町142-1 | 42.3965 | 140.99 | 42.3965 | 140.99 | OK | 航空写真と一致（北側の送電線・鉄塔、南側の作業道） | 27,765 | 原野 | 29995 | 271.5 | 2028/7/31 | 市街化調整区域 | 該当なし | 地図を開く
⑥ | 北海道登別市蓄電所 | 北海道登別市札内町304-5 | 42.4626 | 141.1331 | 42.4626 | 141.1331 | 概ね一致 | 敷地内だが北西寄り（中心から数十m）。実務上は問題なし | 12,273 | 原野 | 29995 | 368.7 | 2028/6/30 | 市街化調整区域（農用地区域） | 該当なし | 地図を開く
⑦ | 北海道北見市蓄電所 | 北海道北見市留辺蘂町金華126-1 | 43.7913 | 143.5739 | 43.7913 | 143.5739 | OK | 航空写真と一致（北西の針葉樹林帯・北東の道路・南の造成地） | 35,467 | 山林 | 29995 | 310.4 | 2028/6/30 | 該当なし | 該当なし | 地図を開く
※「採用_緯度/経度」が正しい座標です。①②は提案書の座標が誤っていたため、周辺地図の航空写真から修正（誤差：数十m程度）。③～⑦は航空写真と照合済み。正式には売主に確認してください。
※出典：各「蓄電所土地権利案件提案書（20260914TE901～907）」