## 重複確認
区分 | グループ | 行 | No. | 起票日 | パートナー | 地番 | 緯度経度 | DD | 判断・対応案
和歌山3案件の照合 | 湯崎2は登録済み（No.1485・座標一致） | 397 | 1485 | 2026-07-14 | 青建 | 和歌山県西牟婁郡白浜町1505-2,3283-2 | 33°40'44.9"N 135°21'03.0"E | 済 | 今回のDD対象。新規登録は不要。No.1485の行を更新する
和歌山3案件の照合 | 白浜町1339-1は別案件（湯崎2から約2.4km） | 404 | 1492 | 2026-07-17 | 青建 | 和歌山県西牟婁郡白浜町1339-1 | 33°39'46.7"N 135°22'21.0"E | 済 | 同じ青建の別案件。重複ではない
同じ土地の二重登録 | RETRY 福山市引野町4968他 | 144 | 1231 | 4/7リスト移行 | RETRY | 広島県福山市引野町4968他 | 34.483445,133.415690 | 済 | 後の行(No.1739)を削除または統合
同じ土地の二重登録 | RETRY 福山市引野町4968他 | 651 | 1739 | 2026-09-25 | RETRY | 広島県福山市引野町4968他 | 34°29'00.4"N 133°24'56.5"E | 済
同じ土地の二重登録 | RETRY 北広島町新庄10732-89他（約23m） | 311 | 1399 | 2026-06-08 | RETRY | 広島県北広島町新庄10732-89他 | 34°44'20.7"N 132°28'24.7"E | 済 | 6/8と6/11に同じ土地を再登録
同じ土地の二重登録 | RETRY 北広島町新庄10732-89他（約23m） | 320 | 1408 | 2026-06-11 | RETRY | 北広島町新庄10732-89他 | 34°44'20.2"N 132°28'25.4"E
同じ土地の二重登録 | RETRY 下関市豊北町田耕12428-1 | 312 | 1400 | 2026-06-08 | RETRY | 山口県下関市豊北町大字田耕12428-1 | 34°16'16.7"N 130°59'23.0"E | 済 | 同上
同じ土地の二重登録 | RETRY 下関市豊北町田耕12428-1 | 321 | 1409 | 2026-06-11 | RETRY | 下関市豊北町大字田耕12428-1 | 34°16'16.7"N 130°59'23.0"E
同じ土地の二重登録 | RETRY 聖籠町桃山724-1 | 313 | 1401 | 2026-06-08 | RETRY | 新潟県聖籠町大字桃山724-1 | 37°58'43.6"N 139°17'16.9"E | 済 | 同上
同じ土地の二重登録 | RETRY 聖籠町桃山724-1 | 322 | 1410 | 2026-06-11 | RETRY | 聖籠町大字桃山724-1 | 37°58'43.6"N 139°17'16.9"E
同じ土地の二重登録 | RETRY 鶴岡市友江字川向298-1（約10m） | 314 | 1402 | 2026-06-08 | RETRY | 山形県鶴岡市友江字川向298-1 | 38°44'55.9"N 139°46'51.3"E | 済 | 同上
同じ土地の二重登録 | RETRY 鶴岡市友江字川向298-1（約10m） | 323 | 1411 | 2026-06-11 | RETRY | 鶴岡市友江字川向298-1 | 38.748773,139.780937
同じ土地の二重登録 | GPSS 熊本市北区明徳町（座標一致） | 208 | 1296 | 2026-04-08 | GPSS | 熊本県熊本市 | 32°52'56.8"N 130°42'55.5"E | 済 | No.1296は地番なし、No.1323に地番あり。1件に統合
同じ土地の二重登録 | GPSS 熊本市北区明徳町（座標一致） | 235 | 1323 | 2026-04-16 | GPSS | 熊本市北区明徳町214-3、215、216 | 32°52'56.8"N 130°42'55.5"E | 済
同じ土地の二重登録 | オークモント 神戸市西区岩岡町岩岡字上之場（約45m） | 358 | 1446 | 2026-07-02 | オークモント | 神戸市西区岩岡町岩岡字上之場 | 34°43'51.9"N 134°57'40.7"E | 済 | 地番が無く、同じ字で2行。別区画か要確認
同じ土地の二重登録 | オークモント 神戸市西区岩岡町岩岡字上之場（約45m） | 359 | 1447 | 2026-07-02 | オークモント | 神戸市西区岩岡町岩岡字上之場 | 34°43'51.0"N 134°57'39.3"E | 済
別パートナーから同じ土地 | 舞鶴市倉谷1350-9（約77m） | 139 | 1210 | 2026-04-03 | ソーラークリエート | 京都府舞鶴市字倉谷小字縄1350番9の一部他 | 35°26'35.5"N 135°20'13.2"E | 済 | ソーラークリエート／イノスタ。先に起票した方を優先、窓口を一本化
別パートナーから同じ土地 | 舞鶴市倉谷1350-9（約77m） | 460 | 1548 | 2026-08-04 | イノスタ | 京都府舞鶴市倉谷小字大縄1350-9 | 35°26'33.6"N 135°20'15.2"E | 済
別パートナーから同じ土地 | 今治市朝倉（約55m） | 271 | 1359 | 2026-05-15 | グリーングロース | 愛媛県今治市朝倉他 | 33°57'57.0"N 133°02'07.7"E | 済 | グリーングロース／Terra Nexus
別パートナーから同じ土地 | 今治市朝倉（約55m） | 486 | 1574 | 2026-08-07 | Terra Nexus | 愛媛県今治市朝倉上乙1104番地140分筆 | 33°57'58.1"N 133°02'09.4"E | 済
別パートナーから同じ土地 | 睦沢町川島（約23m） | 272 | 1360 | 2026-05-19 | ソーラークリエイト | 千葉県長生郡陸沢町川島字霞793・794番 | 35°22'43.4"N 140°20'11.2"E | 済 | ソーラークリエイト／エブリーラボ
別パートナーから同じ土地 | 睦沢町川島（約23m） | 424 | 1512 | 2026-07-28 | エブリーラボ | 千葉県⻑⽣郡睦沢川島⾼圧蓄電所 | 35°22'42.7"N 140°20'10.9"E | 済
別パートナーから同じ土地 | 大牟田市吉野（約28m） | 273 | 1361 | 2026-05-19 | ソーラークリエイト | 福岡県大牟田市吉野字岡松田131番1 | 33°04'39.7"N 130°28'34.2"E | 済 | ソーラークリエイト／エブリーラボ
別パートナーから同じ土地 | 大牟田市吉野（約28m） | 426 | 1514 | 2026-07-28 | エブリーラボ | 福岡県⼤牟⽥市 | 33°04'40.6"N 130°28'34.4"E | 済
別パートナーから同じ土地 | 伊佐市大口小木原（約94m） | 289 | 1377 | 2026-05-21 | GATES | 鹿児島県伊佐市大口小木原362-81,362-82 | 32°05'11.0"N 130°35'38.8"E | 済 | GATES／オークモント
別パートナーから同じ土地 | 伊佐市大口小木原（約94m） | 360 | 1448 | 2026-07-02 | オークモント | 鹿児島県伊佐市大口小木原字大丸 | 32°05'08.8"N 130°35'36.3"E | 済
別パートナーから同じ土地 | 嵐山町川島1743-1／1766-1（約10m） | 345 | 1433 | 2026-06-19 | メイビッグ | 埼玉県比企郡嵐山町川島1743-1 | 36°02'51.5"N 139°20'20.0"E | 済 | メイビッグ／メディオテック。地番は別だが隣接
別パートナーから同じ土地 | 嵐山町川島1743-1／1766-1（約10m） | 549 | 1637 | 2026-08-25 | メディオテック | 埼玉県比企郡嵐山町川島1766-1,1764 | 36°02'51.7"N 139°20'19.7"E | 済
別パートナーから同じ土地 | 山鹿市久原字信田（約10m） | 357 | 1445 | 2026-07-02 | オークモント | 熊本県山鹿市久原字信田 | 33°02'08.2"N 130°43'09.7"E | 済 | オークモント／メイビッグ
別パートナーから同じ土地 | 山鹿市久原字信田（約10m） | 509 | 1597 | 2026-08-18 | メイビッグ | 熊本県山鹿市久原字信田2570-3、2570-4 | 33°02'08.2"N 130°43'10.1"E | 済
別パートナーから同じ土地 | 吉田町片岡1803-1（座標一致） | 370 | 1458 | 2026-07-06 | メイビック | 静岡県吉田町片岡1803-1,1812,1791-6 | 34°45'55.7"N 138°15'32.0"E | 済 | メイビック／エブリーラボ
別パートナーから同じ土地 | 吉田町片岡1803-1（座標一致） | 443 | 1531 | 2026-07-30 | エブリーラボ | 静岡県榛原郡吉田町片岡1803-1 | 34°45'55.7"N 138°15'32.0"E | 済
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 鹿児島市 吉野町／五ヶ別府町（約21m） | 267 | 1355 | 2026-05-14 | つくる地所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町10734-3 他 | 31°39'36.9"N 130°35'27.3"E | 済 | 同パートナー。同じ配電線で枠の取り合いになる可能性
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 鹿児島市 吉野町／五ヶ別府町（約21m） | 268 | 1356 | 2026-05-14 | つくる地所 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町字後ケ原3263-2 他 | 31°39'36.6"N 130°35'28.0"E | 済
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 御所市池之内43-1／44-1（約26m） | 516 | 1604 | 2026-08-20 | FUKUSHO | 奈良県御所市池之内43-1 | 34°26'41.0"N 135°44'47.2"E | 済 | 同上
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 御所市池之内43-1／44-1（約26m） | 517 | 1605 | 2026-08-20 | FUKUSHO | 奈良県御所市池之内44-1 | 34°26'41.2"N 135°44'46.2"E | 済
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 神戸市西区岩岡町印路 780／681-43／681-51（47〜58m） | 552 | 1640 | 2026-08-25 | メディオテック | 兵庫県神戸市西区岩岡町印路字上四ツ塚780 | 34°43'25.5"N 134°57'56.2"E | 済 | 同上（3区画）
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 神戸市西区岩岡町印路 780／681-43／681-51（47〜58m） | 553 | 1641 | 2026-08-25 | メディオテック | 兵庫県神戸市西区岩岡町印路字二ツ塚681-51 | 34°43'24.2"N 134°58'00.0"E | 済
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 神戸市西区岩岡町印路 780／681-43／681-51（47〜58m） | 554 | 1642 | 2026-08-25 | メディオテック | 兵庫県神戸市西区岩岡町印路字二ツ塚681-43 | 34°43'24.6"N 134°57'58.2"E | 済
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 田川市弓削田（約52m） | 589 | 1677 | 2026-09-02 | サニックスエンジニアリング | 福岡県田川市大字弓削田 3417-3,3433-3 | 33°38'27.7"N 130°46'37.0"E | 済 | 同上
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 田川市弓削田（約52m） | 590 | 1678 | 2026-09-02 | サニックスエンジニアリング | 福岡県田川市大字弓削田 3417-1,3433-1,3415 | 33°38'26.0"N 130°46'37.1"E | 済
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 那須塩原市折戸314-24／316-43（約38m） | 626 | 1714 | 2026-09-16 | WHERE | 栃木県那須塩原市折戸３１４－２４ | 36°58'42.7"N 139°55'44.4"E | 済 | 同上
隣接区画（別案件だが系統枠が競合） | 那須塩原市折戸314-24／316-43（約38m） | 627 | 1715 | 2026-09-16 | WHERE | 栃木県那須塩原市折戸３１６－４３ | 36°58'41.9"N 139°55'43.2"E | 済

## 照合方法
対象: 案件リスト0407更新（725件）
・地番の文字が一致（市町村名だけの行は除外）
・緯度経度が100m以内
・和歌山3案件は全シートを地名・地番・座標で検索
・「隣接区画」は地番が違う別の土地。重複ではないが、同じ配電線の枠を取り合う可能性があるため掲載
・緯度経度の無い行（53件）は座標での照合ができていない