# 確認メール案　岡崎市板田町 字東流石 蓄電所

作成日：2026年9月9日　　【　】は送信前に埋める箇所

使い方

・各メールは1ページに1通。「本文ここから」から「本文ここまで」の間を選択してコピーし、メールソフトに貼り付けてください。

・件名は表の「件名」欄をそのままお使いください。

・送信順のおすすめは ① 県 → ③ 売主 → ② 中部電力PG → ④ 岡崎市。①の回答で②〜④の内容が変わるためです。

添付資料の対応表

| 添付 | ① 県 | ② 中電PG | ③ 売主 | ④ 市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地番一覧（地目・登記地積） | ○ |  |  | ○ |
| 公図写し（26番4 ほか） | ○ |  |  |  |
| 位置図（地理院地図に対象地をプロット） | ○ | ○ |  | ○ |
| 求積図 | ○ |  |  |  |
| 配置図（現行） |  | ○ |  |  |
| 修正配置図（26番1案） |  | 後日 |  | 後日 |

送信前チェック

□ ②は接続検討回答書が「秘密情報」扱いのため、回答書の内容を①③④に転記しない

□ ③は地権者2社の名称が正しいか確認。仲介経由で送る場合は宛先を仲介のみにする

□ ①は電話で先に趣旨を伝えてからメール・FAXで送ると対応が早い

□ ②の引込距離【約○○m】は26番1案の配置を仮置きしてから記入する

# ①　愛知県 西三河農林水産事務所 林務課 宛（保安林指定の確認）

| 宛先 | 愛知県 西三河農林水産事務所 林務課（TEL 0564-27-2733） |
| --- | --- |
| 件名 | 保安林指定の有無に関する照会（岡崎市板田町字東流石 27番1 ほか） |

―――― 本文ここから（この下をコピー） ――――

愛知県 西三河農林水産事務所 林務課 御中

お世話になっております。【会社名】の【氏名】と申します。

岡崎市板田町字東流石において系統用蓄電池設備の設置を検討しており、対象地の保安林指定の有無について照会させていただきたく、ご連絡いたしました。

1. 対象地

所在：岡崎市板田町字東流石

地番：27番1、27番2、27番3、27番4、27番5、26番1、26番2、26番4、22番1、22番2、22番3、22番4、22番5、22番8、11番、11番1、11番2、1番8、12番、13番、18番、19番、19番1、21番、23番、24番、25番（以上27筆）

あわせて隣接する 26番3、29番2 についてもご教示いただけますと幸いです（引込線ルートの検討のため）。

2. 照会事項

(1) 上記各筆について、保安林の指定の有無

(2) 指定がある場合、保安林の種類（水源かん養・土砂流出防備 等）、指定告示の年月日・番号

(3) 指定範囲と筆界の関係（筆の全部が指定区域か、一部か）。特に 26番1・26番4（登記地目「山林」）が指定区域外であるかどうか

(4) 指定区域内で高圧引込用の電柱建柱や進入路の造成を行う場合の手続（森林法第34条第2項の作業許可の要否）

(5) 保安林台帳・保安林指定図の閲覧が可能な日時と、閲覧に必要な書類

3. 参考情報

・登記事項証明書では上記27筆のうち15筆の地目が「保安林」となっております（一覧を添付します）。

・設備の設置面積は約400㎡（蓄電池3基・受変電設備）を想定しています。

・現地は既に一部が伐開されておりますが、当方は関与しておらず経緯は確認中です。

添付：地番一覧（地目・登記地積付き）、公図写し、位置図

ご多忙のところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。閲覧に伺う場合は日程を調整させていただきますので、ご都合をお知らせください。

【会社名】

【部署・氏名】

【電話】／【メール】

―――― 本文ここまで ――――

# ②　中部電力パワーグリッド 岡崎支社 契約グループ 宛（引込ルート変更の相談）

| 宛先 | 中部電力パワーグリッド株式会社 岡崎支社 契約グループ 太田様 TEL 0564-55-5061／ue-uketuke.610H@chuden.co.jp |
| --- | --- |
| 件名 | 【受付番号 AAD610461758】PX愛知県岡崎市蓄電所 構内柱位置の変更に関するご相談 |

―――― 本文ここから（この下をコピー） ――――

中部電力パワーグリッド株式会社 岡崎支社 契約グループ

太田 様

いつもお世話になっております。株式会社パワーエックスの【氏名】です。

2026年6月3日付でご回答いただきました接続検討（受付番号 AAD610461758、PX愛知県岡崎市蓄電所）につきまして、設備の設置位置を敷地内で変更する可能性が生じたため、ご相談させてください。

1. 変更の概要

・現行：構内柱を 01キ401 から約20mの位置に設置（接続検討申込時の配置図のとおり）

・検討中：設備を敷地北側の 26番1（岡崎市板田町字東流石）へ移動。これに伴い構内柱の位置が変わり、01キ401からの引込距離が延びる見込み（現時点で【約○○m】を想定）

・変更理由：現行位置の周辺に保安林の指定区域があり、これを回避するため

2. ご教示いただきたい点

(1) 上記の構内柱位置変更が、接続検討の前提変更（再検討が必要な変更）に該当するか

(2) 該当する場合の手続と所要期間

(3) 引込距離の延長に伴う工事費負担金（架空線工事分）および所要工期への影響の見込み

(4) 引込ルート上に保安林が含まれる場合、貴社施工分（高圧引込線・引込柱）について森林法上の手続を貴社側で行われるか、当方で行う必要があるか

(5) 貴社施工に伴う伐採作業が発生する場合の費用の考え方

配置の変更案が固まり次第、修正配置図をお送りいたします。まずは上記の取扱いについてご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

株式会社パワーエックス

【部署・氏名】

【電話】／【メール】

―――― 本文ここまで ――――

# ③　売主（有限会社三敬・中部産業株式会社）／仲介 宛（土地の経緯確認）

| 宛先 | 【仲介会社名・担当者】様（地権者：有限会社三敬 様、中部産業株式会社 様） |
| --- | --- |
| 件名 | 岡崎市板田町字東流石 用地に関する確認事項のお願い |

―――― 本文ここから（この下をコピー） ――――

【仲介会社名】

【担当者名】 様

お世話になっております。株式会社パワーエックスの【氏名】です。

岡崎市板田町字東流石の用地（27番1 ほか26筆）につきまして、社内検討を進めるうえで確認したい事項がございます。お手数ですが、地権者様にもご確認のうえ、分かる範囲でご回答いただけますでしょうか。

1. 保安林について

(1) 登記事項証明書上、27筆のうち15筆の地目が「保安林」となっております。地権者様として保安林指定の内容（種類・指定時期）をご存じでしたらお教えください。

(2) 過去に保安林の指定解除を申請・検討された経緯があれば、その内容と関係書類の有無

(3) 26番1について、昭和46年に一部地目変更と分筆（26番2・26番3）が登記されています。この経緯（保安林指定に伴うものか）をご存じでしたらお教えください。

2. 既存の伐開・造成について

現地は既に相当の範囲（航空写真上で約1.8ha）が伐開・整地されているように見受けられます。

(1) 伐開・整地の時期、面積、実施者

(2) 実施にあたっての林地開発許可（愛知県）または伐採届（岡崎市）の有無と、その写し

(3) 伐開の目的（過去の開発計画等）

3. 里道・水路について

公図上、敷地内に「道」の記載があります（求積図の道①〜④ 合計1,481.37㎡）。

(1) 用途廃止・払下げの手続が既に行われているか

(2) 行われていない場合、岡崎市との協議状況

4. 隣接地について

26番3・29番2（字東流石）の所有者をご存じでしたらお教えください。引込線ルートの検討で必要となる可能性があります。

5. 測量データについて

求積図（S=1/2000）を作成された測量会社名と、座標データ（平面直角座標系第7系のCAD・SIMA等）のご提供が可能かどうか。可能であれば図面の重ね合わせ精度が大きく向上します。

6. 地目未確認の筆について

求積図に記載の 1番1、1番3〜1番7、1番9〜1番16、1番22、1番27〜1番33、1番37、2番、3番、4番、5番、6番1、14番、15番、16番、17番、20番（計33筆）の登記事項証明書をお持ちでしたら写しをいただけますでしょうか。当方で取得することも可能です。

項目が多く恐縮ですが、【回答希望日】までにご回答いただけますと大変助かります。不明な項目は「不明」で結構です。

よろしくお願いいたします。

株式会社パワーエックス

【部署・氏名】

【電話】／【メール】

―――― 本文ここまで ――――

# ④　岡崎市 林務担当 宛（伐採届の要否）

| 宛先 | 岡崎市役所 【林務担当課】 |
| --- | --- |
| 件名 | 伐採及び伐採後の造林の届出の要否について（板田町字東流石） |

―――― 本文ここから（この下をコピー） ――――

岡崎市役所 【林務担当課】 御中

お世話になっております。【会社名】の【氏名】と申します。

岡崎市板田町字東流石 26番1・26番4（登記地目：山林、合計約0.66ha）において、系統用蓄電池設備（設置面積約400㎡）の設置を検討しております。

以下についてご教示いただけますでしょうか。

(1) 上記の規模の場合、森林法第10条の8に基づく「伐採及び伐採後の造林の届出」の要否と、必要な場合の提出時期・様式

(2) 対象地は既に一部が伐開されているように見受けられますが、過去に貴市へ伐採届が提出されているかどうか（ご回答可能な範囲で）

(3) 蓄電池設備の設置に関して、貴市の条例・要綱（開発指導、太陽光発電設備等に関する条例 等）で適用されるものの有無

(4) 敷地内の里道（法定外公共物）の用途廃止・払下げの窓口

対象地の位置図と地番一覧を添付します。

ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

【会社名】

【部署・氏名】

【電話】／【メール】

―――― 本文ここまで ――――